## 时程安排
2017-10-28 | time axis 2017-07-23 to 2017-10-13
项目 | 项目内容 | 开始时间 | 完成日期 | 天数 | time axis 2017-07-23 to 2017-10-13
工厂管理指标 |  | 2017-07-23 | 2017-09-03 | 42 | 2017-08-14: 第二次开会; 2017-09-01: 第三次开会; 2017-09-03: V
指标订定 | 生产指标 | 2017-07-23 | 2017-07-27 | 4 | bar: 2017-07-23 to 2017-07-27
| 制造指标 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 4 | bar: 2017-07-27 to 2017-07-31
| 采购指标 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 4 | bar: 2017-07-31 to 2017-08-04
| 仓库指标 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 4 | bar: 2017-08-04 to 2017-08-08
| 品管指标 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 2 | bar: 2017-08-07 to 2017-08-10
界面制作与修改 | 系统公司制作 | 2017-08-09 | 2017-09-03 | 25 | bar: 2017-08-09 to 2017-09-03
验证与会议 | 第一次会议 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 0 | bar: 2017-08-14
| 提供修改资料 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2 | bar: 2017-08-14 to 2017-08-16
| 界面修改 | 2017-08-18 | 2017-08-27 | 9 | bar: 2017-08-16 to 2017-08-27
| 第二次会议 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0 | bar: 2017-08-28
| 提供修改资料 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2 | bar: 2017-08-28 to 2017-08-30
| 界面修改 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 4 | bar: 2017-08-30 to 2017-09-03
业务管理指标 |  | 2017-08-11 | 2017-09-24 | 44 | bar: 2017-08-11 to 2017-09-24
指标订定 | 营业额达成率% | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 3 | bar: 2017-08-11 to 2017-08-14
| 目标营业金额 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 3 | bar: 2017-08-14 to 2017-08-17
| 实际营业金额 | 2017-08-17 | 2017-08-20 | 3 | bar: 2017-08-17 to 2017-08-20
| 应收帐款回收率% | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 3 | bar: 2017-08-20 to 2017-08-23
| 应收账款金额 | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 3 | bar: 2017-08-23 to 2017-08-26
| 实际收款金额 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 3 | bar: 2017-08-25 to 2017-08-28
界面制作与修改 | 系统公司制作 | 2017-08-26 | 2017-09-24 | 29 | bar: 2017-08-26 to 2017-09-24
验证与会议 | 第一次会议 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | bar: 2017-09-11
| 提供修改资料 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-13
| 界面修改 | 2017-09-13 | 2017-09-17 | 4 | bar: 2017-09-13 to 2017-09-18
| 第二次会议 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0 | bar: 2017-09-19
| 提供修改资料 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2 | bar: 2017-09-19 to 2017-09-21
| 界面修改 | 2017-09-21 | 2017-09-24 | 3 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-24
财务管理指标 |  | 2017-08-16 | 2017-10-12 | 57 | bar: 2017-08-16 to 2017-10-12
指标订定 | 预算控制率 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2 | bar: 2017-08-16 to 2017-08-18
| 预算总金额 | 2017-08-18 | 2017-08-20 | 2 | bar: 2017-08-18 to 2017-08-20
| 实际费用金额 | 2017-08-20 | 2017-08-22 | 2 | bar: 2017-08-20 to 2017-08-22
| 流动资产不相符件数比率% | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2 | bar: 2017-08-22 to 2017-08-24
| 流动资产查核项目 | 2017-08-24 | 2017-08-26 | 2 | bar: 2017-08-24 to 2017-08-26
| 不符合项目 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2 | bar: 2017-08-26 to 2017-08-28
| 固定资产不相符件数比率% | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2 | bar: 2017-08-28 to 2017-08-30
| 固定资产查核项目 | 2017-08-30 | 2017-09-02 | 3 | bar: 2017-08-30 to 2017-09-01
| 不符合项目 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 1 | bar: 2017-09-01 to 2017-09-03
| 财务报表失误次数 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 1 | bar: 2017-09-01 to 2017-09-03
界面制作与修改 | 系统公司制作 | 2017-09-14 | 2017-10-01 | 17 | bar: 2017-09-14 to 2017-10-01
验证与会议 | 第一次会议 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 0 | bar: 2017-09-22
| 提供修改资料 | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 2 | bar: 2017-09-22 to 2017-09-24
| 界面修改 | 2017-09-24 | 2017-10-05 | 11 | bar: 2017-09-24 to 2017-10-05
| 第二次会议 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 0 | bar: 2017-10-06
| 提供修改资料 | 2017-10-06 | 2017-10-08 | 2 | bar: 2017-10-06 to 2017-10-08
| 界面修改 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 4 | bar: 2017-10-08 to 2017-10-12
人资管理指标 |  | 2017-08-21 | 2017-10-02 | 42 | bar: 2017-08-21 to 2017-10-02
指标订定 | 招聘及时率 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 4 | bar: 2017-08-25 to 2017-08-29
| 应增补人数 | 2017-08-29 | 2017-09-02 | 4 | bar: 2017-08-29 to 2017-09-02
| 依招聘标准时限实际到岗人数 | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 4 | bar: 2017-09-02 to 2017-09-06
| 员工满意度分数 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 3 | bar: 2017-09-05 to 2017-09-08
界面制作与修改 | 系统公司制作 | 2017-09-06 | 2017-10-02 | 26 | bar: 2017-09-06 to 2017-10-02
验证与会议 | 第一次会议 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 0 | bar: 2017-09-12
| 提供修改资料 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2 | bar: 2017-09-12 to 2017-09-14
| 界面修改 | 2017-09-14 | 2017-09-24 | 10 | bar: 2017-09-14 to 2017-09-25
| 第二次会议 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0 | bar: 2017-09-26
| 提供修改资料 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2 | bar: 2017-09-26 to 2017-09-28
| 界面修改 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 4 | bar: 2017-09-28 to 2017-10-02
最终系统检验 |  | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 18 | bar: 2017-09-25 to 2017-10-13
课程大纲撰写 |  | 2017-08-19 | 2017-08-25 | 6 | bar: 2017-08-19 to 2017-08-25
文宣内容撰写 |  | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 7 | bar: 2017-08-23 to 2017-08-30
文宣设计制作 |  | 2017-08-26 | 2017-09-02 | 7 | bar: 2017-08-26 to 2017-09-02
网页内容制作 |  | 2017-08-23 | 2017-09-09 | 17 | bar: 2017-08-23 to 2017-09-09
网页内容修改 |  | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 7 | bar: 2017-09-04 to 2017-09-11

## 首页
公司智能化指标系统
高層主管 - 范例呈现
經營管理
生產
銷售
供應鏈
下面为范例数字, 不显示在第一页
| 报告使用者 | 高層主管 | 中層主管 | 基層員工
| 呈现方式 | 图表呈现 | 图表 + 数字内容 | 基础数字内容
| 業務指標 | 实际 | 差距 | 目标 | 工廠指標 | 实际 | 差距 | 目标
| 营业额达成率% | 79% | 21% | 100% | 成品周转天数 | 4 | -0.5 | 3.5
| 应收帐款回收率% | 45% | 55% | 100% | 在制品周转天数 | 3 | -0.5 | 2.5
[5 empty] | A类物料周转天数 | 2 | -0.5 | 1.5
[5 empty] | 交货达成率% | 80% | 15% | 95%
[5 empty] | 客户抱怨件数 | 3 | -1 | 2
| 财务指标 | 实际 | 差距 | 目标 | 人资指标 | 实际 | 差距 | 目标
| 预算控制率% | 40 | 30 | 70 | 员工满意度分数 | 4 | 6 | 10
| 流动资产不相符件数比率% | 40% | -20% | 20%
| 固定资产不相符件数比率% | 40% | -20% | 20%
点击对应的图形, 可以用点选右键的方式, 带出下拉选项清单, 选择是要看计算数值(若是选择计算数值, 则直接在旁边让计算的数值显示出), 计算逻辑, 还是差异分析.

## 第二页
BU
[6 empty] | August | September | October | November |  |  |  | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35 | September | WK36 | WK37 | WK38 | WK39
指标展开 | 指标项目 | 層級 | 每月目标 | 计算公式 / 来源 | 单位 | 8/1~8/31 | 9/1～9/30 | 10/1～10/31 | 11/1~11/30 | 每周目标 | 计算公式 / 来源 | 单位 | 7/30~8/5 | 8/6~8/12 | 8/13~8/19 | 8/20~8/26 | 8/27~9/2 | 9/1~9/30 | 9/3~9/9 | 9/10~9/16 | 9/17~9/23 | 9/24~9/30
业务订单指标 | 目标营业金额 | 1 | 1000 | 经管会目标金额 | 金额( K CNY) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 经管会目标金额 | 金额( K CNY)
| 实际营业金额 | 1 | 850 | 每月与每周实际达成金额 |  | 1250 | 800 | 1100 | 330 |  | 每月与每周实际达成金额
| 应收账款金额 | 1 |  | 每月与每周应收金额 | 金额( K CNY) | 1300 | 1500 | 800 | 1700 |  | 每月与每周应收金额 | 金额( K CNY)
| 实际收款金额 | 1 |  | 每月与每周实际收款金额 |  | 1300 | 1200 | 1100 | 300 |  | 每月与每周实际收款金额
生产指标 | 订单达交率% | 1 | 100% | =(实际交货订单批数/应交货总订单批数)×100% | % | 95% | 69.17% | 74.62% | 93.88% |  | =(实际交货订单批数/应交货总订单批数)×100% | %
| 应交货订单批数 | 2 |  | 依照业务需求的每周定单批数 | 数量 | 100 | 120 | 130 | 98 |  | 依照业务需求的每周定单批数 | 数量
| 实际交货订单批数 | 2 |  | 实际交货订单批数 |  | 95 | 83 | 97 | 92 |  | 实际交货订单批数
| 超期工单未结% | 1 | 3% | =超期工单笔数/总工单笔数 | % | 12% | 2.5% | 10.59% | 5% |  | =超期工单笔数/总工单笔数 | %
| 总工单笔数 | 2 |  | =(新开立功单数+未结案工单数) | 笔数 | 100 | 200 | 85 | 140 |  | =(新开立功单数+未结案工单数) | 笔数 | 5
| 超期工单笔数 | 2 |  | 超过规定期限天数未结案工单 | 笔数 | 12 | 5 | 9 | 7 |  | 超过规定期限天数未结案工单 | 笔数
| 成品周转天数 | 1 | 5 | =30*((期初库存金额＋期末库存金额)/2) / 销货成本) | 天数 | 10 | 8 | 8 | 9 |  | =30*((期初库存金额＋期末库存金额)/2) / 销货成本) | 天数
| 计划调整批数 | 1 | 5 | 以实际生产计划调整批数计算 | 数量 | 0 | 1 | 7 | 1 |  | 以实际生产计划调整批数计算 | 数量
制造指标 | 生产计划完成率 | 1 | 95% | =(实际完成计划批数/计划总批数)×100% | % | 62.5% | 95% | 96.67% | 94.74% |  | =(实际完成计划批数/计划总批数)×100% | %
| 计划总批数 | 2 |  | 生产安排的计划批数 | 数量 | 80 | 100 | 120 | 190 |  | 生产安排的计划批数 | 数量
| 实际完成计划批数 | 2 |  | 制造实际每周完成批数 | 数量 | 50 | 95 | 116 | 180 |  | 制造实际每周完成批数 | 数量
| 产能PPH | 1 | 140 | =(总产量/直接人工总工时) | 产量/小时 | 150 | 155 | 130 | 155 |  | =(总产量/直接人工总工时) | 产量/小时
| 直通率 | 1 | 95% | 各工段合格率的乘积 | % | 97% | 93% | 98% | 95% |  | 各工段合格率的乘积 | %
| 非计划停机时间占比 | 1 | 5% | 停机时间/计划使用时间 | % | 6% | 5% | 4% | 7% |  | 停机时间/计划使用时间 | %
| 报废量 | 1 | 7% | 实际报废数量 | 数量 | 7% | 7% | 7% | 8% |  | 实际报废数量 | 数量
采购指标 | 目标交货金額 | 1 |  | 生产的需求金額 | 金額 | 109 | 100 | 140 | 80 |  | 生产的需求数量 | 数量
| 实际交货金額 | 1 |  | 实际的交货金額 | 金額 | 109 | 120 | 120 | 88 |  | 实际的交货数量 | 数量
| 进料合格率 | 1 | 99% | =(合格批数/采购到货总检验批数)×100% | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | =(合格批数/采购到货总检验批数)×100% | %
| 采购到货总检验批数 | 2 |  | =(检验合格批数+检验不合格批数) | 数量 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | =(检验合格批数+检验不合格批数) | 数量
| 合格批数 | 2 |  | 来料检验合格数量 | 数量 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 来料检验合格数量 | 数量
| 外协加工符期率 | 1 | 99% | =(准时到货批数/采购应到货总批数)×100% | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | =(准时到货批数/采购应到货总批数)×100% | %
| 采购应到总批数 | 2 |  | 实际作业数值 | 数量 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | 实际作业数值 | 数量
| 准时交货批数 | 2 |  | 实际作业数值 | 数量 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 实际作业数值 | 数量
| 原材料週轉天數 | 1 | 12 | '=30*((期初库存金额＋期末库存金额)/2) / 销货成本) | % | 15 | 16 | 14 | 12
| 材料降价比率 | 1 | 5% | =((本季度材料单价-上季度料单价)/上季度料单价)*上个月材料金额% | % | 5 | 6 | 5 | 3 |  | =((本季度材料单价-上季度料单价)/上季度料单价)*上个月材料金额% | %
仓库指标 | 帐料相符率 | 1 | 100% | =(实际抽盘物料总数/账面物料总数)×100% | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | =(实际抽盘物料总数/账面物料总数)×100% | %
| 账面物料总数 | 2 |  | 系统账上物料总数 | 数量 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | 系统账上物料总数 | 数量
| 实际抽盘物料总数 | 2 |  | 实际盘点总数 | 数量 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 实际盘点总数 | 数量
| 出货失误次数 | 1 | 0 | 以客户抱怨因出货失误及内部查核失误次数计算 | 次数 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 以客户抱怨因出货失误及内部查核失误次数计算 | 次数
| 违反仓储作业次数 | 1 | 0 | 按监督检查违反仓储作业规定次数 | 次数 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | 按监督检查违反仓储作业规定次数 | 次数
| 盘点准确率 | 1 | 100% | 实盘数量/预盘帐面数量 | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | 实盘数量/预盘帐面数量 | %
| 预盘账面数量 | 2 |  | 实际作业数值 | 数量 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | 实际作业数值 | 数量
| 实际盘点数量 | 2 |  | 实际作业数值 | 数量 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 实际作业数值 | 数量
品管指标 | 进料漏检笔数 | 1 | 0 | 在生产或外协过程中因原料不良之笔数计算 | 数量 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 在生产或外协过程中因原料不良之笔数计算 | 数量
| 成品不合格率 | 1 | 2% | =(不合格总数/总检查数)×100% | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | =(不合格总数/总检查数)×100% | %
| 检验总数量 | 2 |  | 所有检验品的数量 | 数量 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | 所有检验品的数量 | 数量
| 不合格数量 | 2 |  | 检验后不合格数量 | 数量 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 检验后不合格数量 | 数量
| 纠正预防措施处理的平均时间 | 1 | 3天 | 从接获客户抱怨至客户满意的结案之平均时间 | 天数 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 从接获客户抱怨至客户满意的结案之平均时间 | 天数
财务指标 | 预算总金额 | 1 |  | 年度与每月的预算金额 | 金额(K CNY) | 200 | 250 | 200 | 500 |  | 年度与每月的预算金额 | 金额(K CNY)
| 实际费用金额 | 1 |  | 年度与每月的实际花费金额 | 金额(K CNY) | 180 | 240 | 200 | 440 |  | 年度与每月的实际花费金额 | 金额(K CNY)
| 流动资产查核项目 | 1 |  | 固定查核的流动资产项目 | 件数 | 50 | 50 | 50 | 55 |  | 固定查核的流动资产项目 | 件数
| 不符合项目 | 1 |  | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数
| 固定资产查核项目 | 1 |  | 固定查核的固定资产项目 | 件数 | 40 | 40 | 40 | 42 |  | 固定查核的固定资产项目 | 件数
| 不符合项目 | 1 |  | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数
| 财务报表失误次数 |  |  | 以财务报表审核发现错误次数 | 次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 以财务报表审核发现错误次数 | 次数
人资指标 | 招聘及时率 | 1 | 95% | =(依招聘标准时限实际到岗人数/应增补人员总数)×100% | % | 96.67% | 98.46% | 99% | 97.5% |  | =(依招聘标准时限实际到岗人数/应增补人员总数)×100% | %
| 应增补人数 |  |  | 制造部门需求人数 | 人数 | 120 | 130 | 100 | 80 |  | 制造部门需求人数 | 人数
| 依招聘标准时限实际到岗人数 |  |  | 需求人数准时到岗人数 | 人数 | 116 | 128 | 99 | 78 |  | 需求人数准时到岗人数 | 人数
| 安全意外次數 | 1 | 0 | 發生意外的安全事故次數 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 發生意外的安全事故次數 | 人数
每周数值有不达标的, 要附上差异分析对策表的选项,方式可以是对数值选择右键, 可以选择差异分析的选项.
点击对应的数值, 可以用点选右键的方式, 带出下拉选项清单, 选择是要看计算数值(若是选择计算数值, 则打开群组的方式让数值显示出), 计算逻辑, 还是差异分析.
Note on E4: 灰色表格中不显示在系统中
Note on L4: 灰色表格中不显示在系统中
Note on N13: 点击对应的数字可以带出最基础的原始资料

## 第三页
生管- 范例的基础资料内容
工厂别 | 工单单号 | 成品料号 | 成品描述 | 开立日期 | 上线日期 | 完工日期 | 第一次发料日期 | 工单天数 | 工单数量 | 成品标准单价 | 工单金额 | 币别 | 良品入库数量 | 良品入库金额 | 不良品数量 | 不良品金额 | 未完工数量 | 未完工金额 | 生产线别 | 开单人名
A | 911000001234 | 50-000012345 | 起重机 | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-10 | 1 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N1 | Alex
A | 911000001235 | 50-000012346 | 拖拉机 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2017-06-10 | 11 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N2 | Alex
A | 911000001236 | 50-000012347 | 推高机 | 2017-06-01 | 2017-06-04 | 2017-06-12 | 2017-06-10 | 8 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N3 | Alex
A | 911000001236 | 50-000012347 | 推高机 | 2017-06-01 | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-06-10 | 6 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N3 | Alex
A | 911000001236 | 50-000012347 | 推高机 | 2017-06-01 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-06-10 | 10 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N3 | Alex
A | 911000001236 | 50-000012347 | 推高机 | 2017-06-01 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-06-10 | 2 | 1000 | 1.22 | 1220 | CNY | 530 | 646.6 | 10 | 12.2 | 460 | 561.2 | N3 | Alex

## 差异分析对策表
KPI指标项目 |  | 把握要因 | 详见： | 再发防止 | 详见：
周期 | 管理基准 |  |  | 反省
现有数值
每一笔的异常分析, 都要汇总成再下一张的异常追踪表, 这个表格用有发生异常的项目汇总记录.

## 异常追查表
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
本月异常项次 | 2
累计异常项次 | 3 | =C2+B3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
已解决项次 | 1
未解决项次 | 2 | =C2-C4 | 0 | 0 | 0 | 0
教育标准或防呆法项次 | 1
制定标准件数 | 1
修订标准件数 | 1
防呆法件数 | 1

## 检查项目页
BU
[7 empty] | August | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35 | September | WK36 | WK37 | WK38 | WK39
指标展开 | 高层主管 | 中层主管 | 基层主管 | 指标项目 | 计算公式 / 来源 | 单位 | 8/1~8/31 | 7/30~8/5 | 8/6~8/12 | 8/13~8/19 | 8/20~8/26 | 8/27~9/2 | 9/1~9/30 | 9/3~9/9 | 9/10~9/16 | 9/17~9/23 | 9/24~9/30
业务订单指标 | 营业额达成率% |  |  | 营业额达成率% | =(实际营业金额/目标营业金额)*100% | % | #DIV/0!
|  | 目标营业金额 | 金額明細 | 目标营业金额 | 经管会目标金额 | 金额( K CNY) | 0
|  | 实际营业金额 | 金額明細 | 实际营业金额 | 每月与每周实际达成金额 |  | 0
| 应收帐款回收率% |  |  | 应收帐款回收率% | =(实收帐款/应收帐款)×100% | % | #DIV/0!
|  | 应收账款金额 | 金額明細 | 应收账款金额 | 每月与每周应收金额 | 金额( K CNY) | 0
|  | 实际收款金额 | 金額明細 | 实际收款金额 | 每月与每周实际收款金额 |  | 0
生产指标 |  | 订单达交率% |  | 订单达交率% | =(实际交货订单批数/应交货总订单批数)×100% | % | #DIV/0!
|  |  | 应交货订单批数 | 应交货订单批数 | 依照业务需求的每周定单批数 | 数量 | 0
|  |  | 实际交货订单批数 | 实际交货订单批数 | 实际交货订单批数 |  | 0
|  | 超期工单未结% |  | 超期工单未结% | =超期工单笔数/总工单笔数 | %
|  |  | 总工单笔数 | 总工单笔数 | =(新开立功单数+未结案工单数) | 笔数
|  |  | 超期工单笔数 | 超期工单笔数 | 超过规定期限天数未结案工单 | 笔数
|  | 成品周转天数 | 內容明細 | 成品周转天数 | =30*((期初库存金额＋期末库存金额)/2) / 销货成本) | 天数
|  | 计划调整批数 | 內容明細 | 计划调整批数 | 以实际生产计划调整批数计算 | 数量
制造指标 | 在制品周转天数 |  |  | 在制品周转天数 | =30*((期初库存金额＋期末库存金额)/2) / 成品入库总金额 | 天数
|  | 生产计划完成率 |  | 生产计划完成率 | =(实际完成计划批数/计划总批数)×100% | %
|  |  | 计划总批数 | 计划总批数 | 生产安排的计划批数 | 数量
|  |  | 实际完成计划批数 | 实际完成计划批数 | 制造实际每周完成批数 | 数量
|  |  | 产能PPH | 产能PPH | =(总产量/直接人工总工时) | 产量/小时
|  | 直通率 |  | 直通率 | 各工段合格率的乘积 | %
|  | 非计划停机时间占比 |  | 非计划停机时间占比 | 停机时间/计划使用时间 | %
|  | 报废量 |  | 报废量 | 实际报废数量 | 数量
采购指标 | 交货达成率% |  |  | 交货达成率% | =实际交货数量/目标交货数量 | %
|  | 目标交货数量 |  | 目标交货数量 | 生产的需求数量 | 数量
|  | 实际交货数量 |  | 实际交货数量 | 实际的交货数量 | 数量
|  | 进料合格率 |  | 进料合格率 | =(合格批数/采购到货总检验批数)×100% | %
|  |  | 采购到货总检验批数 | 采购到货总检验批数 | =(检验合格批数+检验不合格批数) | 数量
|  |  | 合格批数 | 合格批数 | 来料检验合格数量 | 数量
| A类物料周转天数 |  |  | A类物料周转天数 | =30*(((期初库存金额＋期末库存金额)/2)/出库的原材料总金额)) | 天数
|  | 外协加工符期率 |  | 外协加工符期率 | =(准时到货批数/采购应到货总批数)×100% | %
|  |  | 采购应到总批数 | 采购应到总批数 | 实际作业数值 | 数量
|  |  | 准时交货批数 | 准时交货批数 | 实际作业数值 | 数量
|  | 材料降价比率 |  | 材料降价比率 | =((本季度材料单价-上季度料单价)/上季度料单价)*上个月材料金额% | %
仓库指标 |  | 帐料相符率 |  | 帐料相符率 | =(实际抽盘物料总数/账面物料总数)×100% | %
|  |  | 账面物料总数 | 账面物料总数 | 系统账上物料总数 | 数量
|  |  | 实际抽盘物料总数 | 实际抽盘物料总数 | 实际盘点总数 | 数量
|  | 出货失误次数 |  | 出货失误次数 | 以客户抱怨因出货失误及内部查核失误次数计算 | 次数
|  | 违反仓储作业次数 |  | 违反仓储作业次数 | 按监督检查违反仓储作业规定次数 | 次数
|  | 盘点准确率 |  | 盘点准确率 | 实盘数量/预盘帐面数量 | %
|  |  | 预盘账面数量 | 预盘账面数量 | 实际作业数值 | 数量
|  |  | 实际盘点数量 | 实际盘点数量 | 实际作业数值 | 数量
品管指标 |  |  | 进料漏检笔数 | 进料漏检笔数 | 在生产或外协过程中因原料不良之笔数计算 | 数量
|  | 成品不合格率 |  | 成品不合格率 | =(不合格总数/总检查数)×100% | %
|  |  | 检验总数量 | 检验总数量 | 所有检验品的数量 | 数量
|  |  | 不合格数量 | 不合格数量 | 检验后不合格数量 | 数量
| 客户抱怨件数 |  |  | 客户抱怨件数 | 以客户实际抱怨件数计算 | 数量
|  | 纠正预防措施处理的平均时间 |  | 纠正预防措施处理的平均时间 | 从接获客户抱怨至客户满意的结案之平均时间 | 天数
财务指标 | 预算控制率 |  |  | 预算控制率 | =(实际费用总金额/预算总金额)×100% | %
|  | 预算总金额 |  | 预算总金额 | 年度与每月的预算金额 | 金额(K CNY)
|  | 实际费用金额 |  | 实际费用金额 | 年度与每月的实际花费金额 | 金额(K CNY)
| 流动资产不相符件数比率% |  |  | 流动资产不相符件数比率% | =流动资产查核/帐面不相符件数*100% | %
|  | 流动资产查核项目 |  | 流动资产查核项目 | 固定查核的流动资产项目 | 件数
|  | 不符合项目 |  | 不符合项目 | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数
| 固定资产不相符件数比率% |  |  | 固定资产不相符件数比率% | =固定资产查核/帐面不相符件数*100% | %
|  | 固定资产查核项目 |  | 固定资产查核项目 | 固定查核的固定资产项目 | 件数
|  | 不符合项目 |  | 不符合项目 | 需查核项目中不符合规定项目 | 件数
|  |  | 财务报表失误次数 | 财务报表失误次数 | 以财务报表审核发现错误次数 | 次数
人资指标 |  | 招聘及时率 |  | 招聘及时率 | =(依招聘标准时限实际到岗人数/应增补人员总数)×100% | %
|  |  | 应增补人数 | 应增补人数 | 制造部门需求人数 | 人数
|  |  | 依招聘标准时限实际到岗人数 | 依招聘标准时限实际到岗人数 | 需求人数准时到岗人数 | 人数
| 员工满意度分数 |  |  | 员工满意度分数 | 以员工满意度调查平均分数计算 | 积分
报告使用者 | 高層主管 | 中層主管 | 基層員工
呈现方式 | 图表呈现 | 图表 + 数字内容 | 基础数字内容
業務指標 | 营业额达成率% | 目标营业金额 | 金額明細
|  | 实际营业金额 | 金額明細
| 应收帐款回收率% | 应收账款金额 | 金額明細
|  | 实际收款金额 | 金額明細
工廠指標 |  | 订单达交率% | 应交货订单批数
实际交货订单批数
|  | 超期工单未结% | 总工单笔数
超期工单笔数
| 成品周转天数 | 內容明細 | 明细内容
|  | 计划调整批数 | 內容明細
| 在制品周转天数 | 生产计划完成率 | 计划总批数
实际完成计划批数
产能PPH
A类物料周转天数
直通率
非计划停机时间占比
报废量
| 交货达成率% | 目标交货数量
实际交货数量
|  | 进料合格率 | 采购到货总检验批数
合格批数
|  | 外协加工符期率 | 采购应到总批数
准时交货批数
材料降价比率
|  | 帐料相符率 | 账面物料总数
实际抽盘物料总数
出货失误次数
违反仓储作业次数
|  | 盘点准确率 | 预盘账面数量
实际盘点数量
客户抱怨件数
|  | 成品不合格率 | 检验总数量
不合格数量
进料漏检笔数
纠正预防措施处理的平均时间
财务指标 | 预算控制率 | 预算总金额
实际费用金额
| 流动资产不相符件数比率% | 流动资产查核项目
不符合项目
| 固定资产不相符件数比率% | 固定资产查核项目
不符合项目
财务报表失误次数
人资指标 | 员工满意度分数
|  | 招聘及时率 | 应增补人数
依招聘标准时限实际到岗人数